PATvIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės

2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-273

Duomenys apie ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMĄ (PROGRAMA) (Programos apimtis - iki 10 psl.)

| 1. Programos pavadinimas (iki 100 spaudos ženklų): | Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas |
| --- | --- |
| Mokslo ir studijų institucija – programos vykdytojas: pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas, įstaigos kodas, banko rekvizitai | Lietuvos istorijos institutas Kražių 5, LT-01108, Vilnius +370 5 262 44 36 sekretoriatas@istorija.lt 111955361 LT027300010002458291 AB Swedbankas |
| Norminiai etatai skirti programai | 7,69 |

2. Programos tikslai (tikslas)* Vykdomos Programos tikslas – Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas Lietuvos Metrika, Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarijos knygos – tai didžiojo kunigaikščio, t. y. valstybinis, seniausias, pagrindinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės archyvas, formavęsis nuo XIV a. pabaigos. Rusijos imperija, XVIII a. pabaigoje aneksavusi Lenkijos ir Lietuvos valstybę, Metriką išsivežė į Sankt Peterburgą. Dabar pagrindinis Lietuvos Metrikos fondas (daugiau kaip 600 knygų) saugomas Maskvoje (Rusija). Kartu su Lietuvos Metrikos knygų tyrimais ir publikavimu Lietuvos istorijos institute nuo 1985 m. atliekami Lietuvos magdeburginių miestų privilegijų ir aktų paieškos ir jų publikavimas, savarankiškų teminių istorijos šaltinių rinkinių sudarymas ir jų publikavimas, skelbiami įvairios tematikos šaltiniotyros darbai. Lietuvos Metrikos knygos iš dalies užpildo didelę Lietuvos istorijos šaltinių spragą, atsiradusią dėl niokojančių XVII–XVIII a. karų, istorijos dokumentų ir archyvų perkraustymų iš vienos vietos į kitą, slapstymų, per kuriuos žuvo XVI a. Lietuvos valstybės iždo, Vyriausiojo Tribunolo, daugelio pavietų žemės ir pilies teismų, taip pat savivaldžių miestų (ypač Vilniaus) magistratų knygos. Todėl Lietuvos Metrikos knygų, ypač XVI a., rengimas ir publikavimas yra pirmaeilės svarbos Lietuvos istorikų uždavinys. Nuo pirmosios Lietuvos Metrikos knygos publikacijos Institute 1993 m. buvo parengtos ir išleistos 35. Pasirodančios naujos Lietuvos Metrikos knygos išryškina aktualius šaltiniotyros, paleografijos, diplomatikos, kitų pagalbinių istorijos mokslų klausimus, kurie aptariami moksliniuose Lietuvos Metrikos knygų įvaduose, atskiruose straipsniuose ir studijose. Šiuo požiūriu Lietuvos Metrikos knygų ir kitų istorijos šaltinių publikacijos atlieka neabejotiną mokslinių tyrimų katalizatoriaus vaidmenį. XVI a. Lietuvos Metrikos knygos išsamiai atskleidžia ne tik visos valstybės viešąjį gyvenimą ir jo kaitą naujaisiais laikais, bet ir teikia išsamiausių duomenų apie etninės Lietuvos gyventojų praeitį. Veikla leis efektyviau spręsti istorinių asmenvardžių identifikavimo ir pateikimo problemas, toliau kaupti duomenų bazę apie išnykusius Lietuvos vietovardžius. Išleistos naujos Lietuvos Metrikos ir magdeburginių miestų istorijos šaltinių knygos praturtina tyrinėtojų žinias apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinių kultūrą, pateikia svarbių duomenų apie Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos vietovių praeitį, jungia įvairių institucijų specialistų pastangas bendram darbui ir skatina bendradarbiavimą, tradicine, spausdintos knygos forma plačiajai visuomenei pateikia profesionaliai apdorotas žinias apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos rašytinius šaltinius ir jos rašto kultūros paveldą. Lietuvos Metrikos knygų publikavimas svariai prisideda prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros paveldo išsaugojimo, nes turint galvoje karčią prabėgusių šimtmečių patirtį, kai negrįžtamai žuvo ar buvo sąmoningai sunaikinta daugybė svarbių Lietuvos istorijos šaltinių, senųjų rankraštinių šaltinių skelbimas yra patikima apsauga nuo potencialių negandų. Programos vykdymas prisideda prie Lietuvos kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijos paveldo tyrimo ir leidybos centro statuso įtvirtinimo, stiprina Lietuvos istorijos instituto kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės oficialiosios raštijos ir dokumentų paveldo tyrimo ir skelbimo centro vaidmenį. Lietuvos Metrikos knygų publikavimas, tyrimų darbų skelbimas buvo vykdomas Baltarusijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje. Baltarusijos mokslų akademijos Istorijos instituto istorikų indėlis yra antrasis po Lietuvos (7 knygos), po vieną kitą, dažnai su už Lietuvos institucijų skirtas lėšas išleido lenkai ir ukrainiečiai. Dabar ši veikla pas kaimynus dėl finansinių priežasčių nutrūkusi. Kita vertus, į Metrikos tyrimų ir leidybos veiklą sugrįžo Rusija – nuo 2012 m. išleido dvi Metrikos knygas, tačiau antraštėse „ištrynė“ Lietuvos Metrikos vardą ir kraupiais pavadinimais (pavyzdžiui, knyga nr. 573: „Иван Грозный – завоеватель Полоцка“) pateikė leidinius kaip Rusijos istorijos šaltinių publikacijas, nes jų darbuose LDK suvokiama kaip rusiškos civilizacijos dalis. Jų siaurą požiūrį į Lietuvos Metrikos tyrimus ir leidybą liudija lietuvių, baltarusių ir lenkų tyrimų atviras ignoravimas. Publikuotos Lietuvos Metrikos knygos palengvins ir pagreitins įvairias Lietuvos istorijos problemas nagrinėjančių mokslininkų paieškas ir tiriamąjį analitinį darbą. Publikuota medžiaga leis formuluoti naujas mokslines problemas, plės tyrimų ribas ir suteiks papildomas galimybes naujiems moksliniams atradimams. Jau dabar sukaupta ankstesnio darbo patirtis leidžia vykdytojams šioje ilgalaikėje programoje plėsti mokslinio tyrimo aspektą: planuoti monografiją, mokslines studijas, kitas istorijos šaltinių publikacijas, du straipsnių ciklus. Pagrindiniai uždaviniai: 1. Lietuvos Metrika: XVI a. knygų tyrimai ir publikavimas 2. Lietuvos gyvenamų vietų istorijos tyrimas ir dokumentų publikavimas 3. Kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų apibendrinamieji darbai 4. Naujausių vykdomos programos atradimų, pasiekimų ir svarbių aktualijų skelbimas, skatinant lituanistikos tyrimų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje

3. Programos uždaviniai (kokie svarbūs uždaviniai bus išspręsti ?) Uždavinio 1 (Lietuvos Metrika: XVI a. knygų tyrimai ir publikavimas) priemonės: 1.1. Tirti, rengti (parengti) spaudai Lietuvos Metrikos kn. 23, 24, 31, 223, 226, 253, 273; 1.2. Išleisti anksčiau parengtas Lietuvos Metrikos kn. 47 ir 21 (publikavimas iš konkursinio finansavimo lėšų); 1.3. Parengti ir paskelbti trijų straipsnių ciklą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Juodasis ir (1515–1565) ir jo klientelė“; 1.4. Parengti mokslinę studiją „Ankstyvųjų LM knygų funkcinė paskirtis didžiųjų kunigaikščių Kazimiero, Aleksandro ir Žygimanto II laikais (XV a. vidurys – XVI a. pirmoji pusė)“; 1 uždavinį įgyvendins: D. Antanavičius (1,0 et.), E. Deveikytė (1,0 et.), A. Dubonis (2017 – 0,9 et., 2018-2020 – 0,4 et.; 2021 – 0,9 et.), I. Ilarienė (2018-2019 – 0,4 et., 2020-2021 – 0,9 et.), L. Karalius (1,0 et.), R. Ragauskienė (2017-2018 - 1,0 et., 2019-2021 – 0,5 et.), A. Ryčkov (1,0 et.) Uždavinio 2 (Lietuvos gyvenamų vietų istorijos tyrimas ir dokumentų publikavimas) priemonės: 2.1. Išleisti anksčiau parengtas Berznykų, Liudvinavo ir Pilypavo magdeburginių miestų privilegijas ir aktus (publikavimas iš konkursinio finansavimo lėšų); 2.2. Parengti Šeduvos magdeburginio miesto privilegijas ir aktus; 2.3. Parengti straipsnių ciklą iš nemagdeburginių gyvenviečių istorijos: Kelmės, Plungės, Lazdijų, Druskininkų. 2 uždavinį įgyvendins: J. Drungilas (1,0 et.) Uždavinio 3 (Kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų apibendrinamieji darbai) priemonės: 3.1. Parengti mokslinę studiją „Tauta. Kalba. Raštas: „valstybinių“ kalbų vartojimo prestižas ir nuosmukis LDK XIV a. pabaiga – XVI a.“; 3.2. Parengti mokslinę monografiją „Viešojo notariato sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1388–XVI a.“; 3.3. Rengti istorijos šaltinio publikaciją „Ankstyviausias Radvilų archyvo inventorius (1616 m.)“. 3 uždavinį įgyvendins: A. Dubonis (2018-2020 – 0,5 et., I. Ilarienė (2017-0,9 et. 2018-2019 – 0,5 et., R. Ragauskienė – 2019-2021 – 0,5 et.). Uždavinio 4 (Naujausių vykdomos programos atradimų, pasiekimų ir svarbių aktualijų skelbimas, skatinant lituanistikos tyrimų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje) priemonės: 4.1. Tęsti bendro su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu daugiatomio leidinio „Istorijos šaltinių tyrimai“ sudarymą ir leidimą (publikavimas iš konkursinio finansavimo lėšų); 4.2. Sudaryti ir išleisti du arba tris sąsiuvinius mokslinių-informacinių tekstų ir straipsnių rinkinio lietuvių ir rusų kalbomis Lietuvos Metrikos naujienos (publikavimas iš konkursinio finansavimo lėšų). 4 uždavinį įgyvendins: A. Dubonis (0,1 et.), I. Ilarienė (0,1 et.). Pastaba: tais metais, kai tęstiniai leidiniai nebus rengiami, etato dalis bus skirta 1-am uždaviniui įgyvendinti.

4. Metodologinis tyrimų pagrindimas (aprašyti metodus); Reikšmingiausias programos tikslų ir uždavinių realizavimo aspektas yra kirilica, lenkiškai ir lotyniškai parašytų tekstų rengimas spaudai, juos moderninant ir pritaikant šiuolaikinio tyrinėtojo ar Lietuvos praeitimi susidomėjusio naudotojo poreikiams tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Po atliktos istorijos šaltinio kritikos per jo teksto rengimą publikavimui kaupiamos klasikinės archeografinių tyrimų žinios. Istorijos šaltinių kalbos tyrimų ir paleografijos metodo dėka programos dalyviai parenka optimaliausią rankraštinio teksto perteikimo būdą, atsisakydami nebenaudojamos grafikos raidžių, tačiau palikdami tas senąsias raides ir teksto rašybos bruožus, kurie iliustruoja publikuojamo teksto kalbinę ir grafinę specifiką, parodo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinės darbo ypatybes, atskleidžia rašytinio dokumento diplomatiką, jo sudarymo kelią nuo registro ar koncepto iki pilno formuliaro. Sudarant mokslines rodykles, pastabas ir komentarus, nustatant dokumentų datas gaunamos naujos chronologijos, genealogijos ir istorinės geografijos metodų žinios. Išnaudojant kodikologijos metodo galimybes, išsamiai aprašoma bendroji rankraštinės knygos būklė. Įgyvendinant programą bus spartinamas Lietuvos Metrikos knygų ir kitų istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas, tiriamos aktualios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės periodo šaltiniotyros, paleografijos, diplomatikos problemos, kaupiamas ir tobulinamas išsamiems prozopografiniams tyrimams svarbus asmenų, vietovių ir dalykų (realijų) vardynas, stiprinama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijos palikimo sklaida tarp Lietuvos ir užsienio istorikų, taip pat platesniuose visuomenės sluoksniuose, prisidedama prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo.

5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika; detalus įgyvendinimo planas, kuriame numatomas skirtų lėšų preliminarus paskirstymas uždaviniams vykdyti ** Lietuvos istorijos institute archeografinis darbas vykdomas jau ne vieną dešimtmetį (pagrindus klojo dar akad. prof. Konstantinas Jablonskis (1892–1960)). Ilgalaikės mokslinės programos darbus atlieka Instituto Archeografijos skyriaus darbuotojai. Skyriuje sukurta pakankama mokslinė bazė ir infrastruktūra, leidžianti sėkmingai realizuoti programos tikslus ir uždavinius. Pagal ilgalaikę mokslinę programą parengtus darbus dažniausiai išleidžia Instituto leidybos skyrius. Lietuvos Metrikos, magdeburginių miestų privilegijų ir aktų publikacijų rengimo turinys yra vienodas. Jį sudaro keli vykdymo etapai: a) numatomo publikuoti teksto parinkimas arba dokumentų rinkinio sudarymas, b) rankraštinių tekstų perrašymas į skaitmenines laikmenas, c) sukurto teksto koregavimas ir redagavimas, d) mokslinio-informacinio aparato sukūrimas, e) dalykų, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklių sukūrimas, f) mokslinio įvado sukūrimas, g) rankraščio parengimas leidybai. Mokslinės vykdomos programos monografijos ir studijos kuriamos laikantis akademiniams tyrimams numatytų reikalavimų, kuriuose svarbiausi yra problemos aktualumas ir formulavimas, jos istoriografija ir šaltiniai, dėstymas, gautos išvados. Vykdomos programos tiriamiesiems aspektams realizuoti ketinama sudaryti du daugiatomius neperiodinius mokslinių straipsnių rinkinius Istorijos šaltinių tyrimai (šiuo metu išleisti penki tomai), sukurti vieną mokslinę monografiją, dvi mokslines studijas, du mokslinių straipsnių ciklus. Programos įgyvendinimo terminai: 1 uždavinys Lietuvos Metrika: XVI a. knygų tyrimai ir publikavimas 1.1. Priemonė. Lietuvos Metrikos knygos: - nr. 23 (E. Deveikytė) (1538–1540), l. 230: rengimas 2017–2021, parengimas 2022 m.; - nr. 24 (A. Dubonis) (1540–1544), l. 260: rengimas 2017–2021, parengimas 2022 m.; - nr. 31 (I. Ilarienė) (1546–1549), l. 270: rengimas 2018–2021, parengimas 2022 m.; - nr. 223 (A. Ryčkov, D. Antanavičius – tekstai lotynų kalba) (1510–1534), l. 280: rengimas 2017–2021, parengimas 2022 m.; - nr. 226 (L. Karalius) (1529–1534), l. 150: rengimas (nuo 2015 m.) 2017 m., parengimas 2018 m.; - nr. 253 (R. Ragauskienė) (1559–1562), l. 340: rengimas (nuo 2012 m.) 2017 m., parengimas 2018 m.; - nr. 273 (D. Antanavičius) (1579–1580), l. 220: rengimas (nuo 2014 m.) 2017–2018, parengimas 2019 m.; 1.2. Priemonė. Išleisti Pirmajame programos etape parengtas Lietuvos Metrikos kn. 47 (E. Deveikytė) ir 21 (A. Dubonis) (planuojamas leidimas 2017–2018 m.); 1.3. Priemonė. Parengti ir paskelbti trijų straipsnių ciklą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565) ir jo klientelė“ (R. Ragauskienė), rengimas ir parengimas 2019–2021; 1.4. Priemonė. Parengti mokslinę studiją „Ankstyvųjų Lietuvos Metrikos knygų funkcinė paskirtis didžiųjų kunigaikščių Kazimiero, Aleksandro ir Žygimanto II laikais (XV a. vidurys – XVI a. pirmoji pusė)“ (L. Karalius), rengimas ir parengimas 2018–2021; Lėšos: 2017 m. – 56,9 tūkst. Eurų; 2018 m. – 54,2 tūkst. Eurų; 2019 m. – 47,9 tūkst. Eurų; 2020 m. – 52,06 tūkst. Eurų; 2021 m. – 58,86 tūkst. Eurų. 2 uždavinys Lietuvos gyvenamų vietų istorijos tyrimas ir dokumentų publikavimas 2.1. Priemonė. Išleisti Pirmajame programos etape parengtą leidinį „Berznykų, Liudvinavo ir Pilypavo magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ (J. Drungilas, D. Antanavičius); 2.2. Priemonė. Šeduvos magdeburginio miesto (1654–1795) privilegijos ir aktai (J. Drungilas), rengimas 2017–2021, parengimas 2022 m.; 2.3. Priemonė. Keturių mokslinių straipsnių ciklas iš nemagdeburginių gyvenviečių istorijos (J. Drungilas), rengimas ir parengimas (Kelmė – 2017 m., Plungė –2018 m., Lazdijai ir Druskininkai – 2018–2020); Lėšos: 2017 m. – 9,4 tūkst. Eurų; 2018 m. – 9,4 tūkst. Eurų; 2019 m. – 9,4 tūkst. Eurų; 2020 m. – 9,4 tūkst. Eurų; 2021 m. – 9,4 tūkst. Eurų. 3 uždavinys Kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų apibendrinamieji darbai 3.1. Priemonė. Parengti mokslinę studiją „Tauta. Kalba. Raštas: „valstybinių“ kalbų vartojimo prestižas ir nuosmukis LDK (XIV a. pabaiga – XVI a.)“ (A. Dubonis), rengimas 2018–2019, parengimas 2020 m.; 3.2. Priemonė. Parengti mokslinę monografiją „Viešojo notariato sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1388–XVI a.“ (I. Ilarienė), rengimas ir parengimas 2017–2019 m.; 3.3. Priemonė. Rengti istorijos šaltinio publikaciją „Ankstyviausias Radvilų archyvo inventorius (1616 m.)“ (R. Ragauskienė), rengimas 2019–2021; Lėšos: 2017 m. – 8,9 tūkst. Eurų; 2018 m. – 11,5 tūkst. Eurų; 2019 m. – 17,9 tūkst. Eurų; 2020 m. – 13,7 tūkst. Eurų; 2021 m. – 6,9 tūkst. Eurų. 4 uždavinys Naujausių vykdomos programos atradimų, pasiekimų ir svarbių aktualijų skelbimas, skatinant lituanistikos tyrimų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje 4.1. Priemonė. Bendro su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu daugiatomio neperiodinio leidinio Istorijos šaltinių tyrimai sudarymas ir leidimas: kn. 6–7 (8?) sudarymas ir teikimas leidybai 2017–2021 m. 4.2. Priemonė. Lietuvos Metrikos naujienos (A. Dubonis, I. Ilarenė), mokslinis-informacinis rinkinys: Nr. 16–17 (18?) sudarymas ir išleidimas 2017–2021 m. Pagal ilgalaikę programą parengtų darbų leidybai lėšų bus siekiama gauti konkurso būdu. Ketinama kasmet Lietuvos mokslo tarybai teikti finansuotinų projektų paraiškas, todėl leidinių parengimo spaudai terminas ne visuomet sutaps su leidybos: leidyba gali vėluoti.

6. Numatomi rezultatai (nurodyti kokie laukiami rezultatai) Išleista: dvi (2) Lietuvos Metrikos knygos; vienas (1) magdeburginių miestų privilegijų ir aktų rinkinys. Spaudai parengta: trys arba keturios (3–4) Lietuvos Metrikos knygos; viena (1) mokslinė monografija; dvi (2) mokslinės studijos; du (2) teminiai mokslinių straipsnių ciklai; du arba trys (2–3) mokslinių tiriamųjų straipsnių daugiatomiai leidiniai Istorijos šaltinių tyrimai; sudaryti ir išleisti du (2) mokslinių informacijų rinkinio Lietuvos Metrikos naujienos sąsiuviniai. Programos vykdymas pateikia svarių mokslinių rezultatų, reikšmingų kultūros, švietimo ir mokslo raidai: - visuomenei ir mokslininkams pateikiami nauji, kvalifikuotai moksliškai apdoroti istorijos šaltiniai, jų teminės kompozicijos - tiriamuosiuose darbuose formuluojamos ir tiriamos aktualios Lietuvos istorijos, kultūros, lokalinės istorijos, paleografijos, diplomatikos ir archeografijos problemos - kaupiami duomenys senųjų asmenvardžių, vietovardžių, gyvenamos epochos reiškinių, sąvokų, terminų ir kt. duomenų bazėms - kuriama ir tobulinama mokslinė terminija lietuvių kalba - teikiama profesionali informacija, konsultacijos tiek specialistams, tiek plačiajai Lietuvos ir užsienio visuomenei - programos rezultatai skleidžiami mokslinėje ir kultūrinėje spaudoje - prisidedama prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo ir nacionalinio savitumo bruožų daugiatautėje LDK išskyrimo

7. Rezultatų sklaidos priemonės (rezultatų skelbimas, viešinimas ir populiarinimas) Programos rezultatų sklaida nefinansuojama iš ilgalaikės programos lėšų, todėl vykdytojai ją organizuoja iš kitų Instituto išteklių arba asmenine iniciatyva. Informacija apie projekto eigą ir rezultatus bus skelbiama Lietuvos istorijos instituto interneto puslapyje www.istorija.lt. Spaudai parengtus darbus planuojama išleisti iš laimėtų konkursinio finansavimo lėšų. Pagal programą išleisti leidiniai bus pristatomi Knygų mugėse Vilniuje, kituose renginiuose.

8. PRELIMINARUS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS (tūkst. Eurų)

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | 2017 metais | 2018 metais | 2019 metais | 2020 metais | 2021 metais | Visai programai (suma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programai skirti norminiai etatai, lėšos | 7,69 n.e. 73,7 | 7,69 n.e. 73,7 | 7,69 n.e. 73,7 | 7,69 n.e. 73,7 | 7,69 n.e. 73,7 | 368,5 |
| 2. | Kitos lėšos planuojamos programai vykdyti (iš kitų, institutui skirtų valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
|  | Iš viso | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 376,0 |

9. Programos trukmė. Programos pradžia 2017 m sausio mėn., pabaiga 2021 m gruodžio mėn.

10. Programos vadovas (mokslo laipsnis, vardas ir pavardė, pareigos pagrindinėje ir kitose darbovietėse, telefonai, el. paštas) dr. Artūras Dubonis, vyresn. m. d., +370 5 262 68 48, arturas.dubonis@istorija.lt

Programą vykdančios institucijos vadovas    __________         dr. Rimantas Miknys

(parašas)                      (vardas ir pavardė)

Programos vadovas  ________________       dr. Artūras Dubonis

(parašas)                          (vardas ir pavardė)

Užpildymo data 2016 m. lapkričio 16 d.

A.V.

* Instituto pageidavimu gali būti pateikiami priedai, norint plačiau atskleisti vykdomos programos svarbą, programos vadovo nuožiūra pateikiami papildomi dokumentai apie programą.

** Nurodomi programos vykdymo etapai ir charakterizuojamas jų turinys (mokslinių tyrimų temos, darbų seka), nurodomas lėšų paskirstymas programos uždaviniams.